## Files
# | حوزه | فایل / مسیر | اقدام | تغییر | مرحله / وظیفه | مسئول اجرا | وضعیت
1 | CI | .github/workflows/ci.yml | جدید | ابتدا build/test روی ubuntu؛ بعد jobهای fast (ubuntu/windows/macos) و services (فقط ubuntu: Redis, RabbitMQ, Memcached, Kafka) | R00.T05 + R01.T04 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
2 | CI | Directory.Build.props | ویرایش | TreatWarningsAsErrors برای src و تنظیمات SourceLink روی CI | R01.T04 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
3 | CI | README.md | ویرایش | نشان وضعیت CI | — | نیاز به افزودن به رود‌مپ | TODO
4 | تست یکپارچه | tests/Naravel.Queue.Tests/DriverTests.cs | ویرایش | تبدیل به کلاس پایه‌ی قرارداد QueueDriverContractTests | R01.T01 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
5 | تست یکپارچه | tests/Naravel.Queue.Providers.Tests/ | جدید | تست Redis, RabbitMQ, Kafka (فعال با متغیر محیطی) و Database (با SQLite) | R01.T03 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
6 | تست یکپارچه | tests/Naravel.Cache.Tests/RedisProviderTests.cs و MemcachedProviderTests.cs | ویرایش | هم‌راستا با الگوی متغیر محیطی | R01.T03 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
7 | تست یکپارچه | Directory.Packages.props | ویرایش | فقط Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite (تست‌محور) | R01.T03 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
8 | تست یکپارچه | Naravel.slnx | ویرایش | افزودن پروژه‌ی جدید تست و benchmarks | R01.T03 + R01.T06 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
9 | اصلاح کد | src/Naravel.Queue/Serialization/IJobSerializer.cs | ویرایش | رجیستری alias به‌جای Type.GetType (D-09) | R00.T01 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
10 | اصلاح کد | src/Naravel.Queue/Worker/QueueWorkerService.cs | ویرایش | یک deserialize در هر تلاش؛ ادامه‌ی chain با گزینه‌های اصلی | R00.T01 + R00.T03 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
11 | اصلاح کد | src/Naravel.Queue/Dispatch/JobDispatcher.cs، JobChain.cs، Drivers/QueuedMessage.cs | ویرایش | ذخیره‌ی connection و priority در chain (D-02, D-10) | R00.T03 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
12 | اصلاح کد | src/Naravel.Queue.Redis/RedisQueueDriver.cs | ویرایش | Pop/Push اتمیک با Lua (D-12) | R01.T05 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
13 | اصلاح کد | src/Naravel.Queue.Kafka/KafkaQueueDriver.cs | ویرایش | قفل روی consumer و commit ترتیبی offset (D-14) | R01.T05 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
14 | امنیت | SECURITY.md | جدید | سیاست گزارش آسیب‌پذیری | R01.T08 (پیشنهادی) | نیاز به افزودن به رود‌مپ | TODO
15 | امنیت | .github/workflows/codeql.yml | جدید | تحلیل ایستای کد | R01.T08 (پیشنهادی) | نیاز به افزودن به رود‌مپ | TODO
16 | امنیت | .github/dependabot.yml | جدید | به‌روزرسانی خودکار وابستگی‌ها | R01.T08 (پیشنهادی) | نیاز به افزودن به رود‌مپ | TODO
17 | امنیت | .github/workflows/ci.yml | ویرایش | گام dotnet list package --vulnerable --include-transitive | R01.T04 | مرحله‌ی رود‌مپ | TODO
18 | امنیت | roadmap/stages/R01-driver-integration-tests.md | ویرایش | افزودن R01.T08 Security review با Accept و چک‌لیست (ورودی نامطمئن از صف، مسیر فایل در File driver، اتصال بدون TLS، لاگ‌کردن payload) | R01.T08 (پیشنهادی) | نیاز به افزودن به رود‌مپ | TODO
Note on H1: ستون زرد قابل ویرایش است: TODO / DOING / DONE. جدول خلاصه خودکار به‌روز می‌شود.

## Summary
حوزه | تعداد فایل | DONE | درصد پیشرفت
CI | 3 | 0 | 0%
تست یکپارچه | 5 | 0 | 0%
اصلاح کد | 5 | 0 | 0%
امنیت | 5 | 0 | 0%
جمع | 18 | 0 | 0%
یادداشت‌ها (منبع: پاسخ قبلی در همین گفتگو)
متغیرهای محیطی تست: NARAVEL_TEST_REDIS, NARAVEL_TEST_RABBITMQ, NARAVEL_TEST_KAFKA, NARAVEL_TEST_MEMCACHED؛ بدون آن‌ها تست skip می‌شود.
تست واقعی RabbitMQ در R01 روی درایور فعلی (نسخه 6) اجرا می‌شود؛ بازنویسی async در R07 است.
ردیف‌های «نیاز به افزودن به رود‌مپ» در Touch/Tasks مرحله‌ها نیستند و باید اول به stage file اضافه شوند.
هیچ‌یک از این تغییرات هنوز اجرا نشده؛ build/test در محیط بازبینی اجرا نشد.